Přílohy smlouvy    Příloha č. 1  - Rámcový popis projektových programových částí a činností

|  | Části a činnosti |  | Cílová skupina - účastníci |  | Dnů | Akcí |  | Účastníků |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ 6 | Rezidenční tvůrčí pobyty pro sklářské výtvarníky (obsahová příprava kurzů, příprava materiálu a pomůcek, organizační zajištění akcí) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rezidenční pobyty výtvarníků, tvůrčí aktivita v ateliérech – zejména příprava rozměrných děl a formování těchto děl. |  | Sklářští výtvarníci, sochaři, čerství absolventi uměleckých oborů na VŠ | 10 |  |  | 10 | 3 |  |
| 6 | Výběrové rezidenční pobyty s teoretickou a praktickou instruktáží |  | Studenti a čerství absolventi sklářských a uměleckých středních či vysokých škol | 8 |  |  | 10 | 5 |  |
| PČ 7 | Odborně vzdělávací programy pro výtvarníky (obsahová příprava akcí, zajištění lektorů, vytvoření výukových materiálů, organizační zajištění akcí) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pořádání celostátních a regionálních odborných konferencí a seminářů, přednášek, diskusí atd. |  | Sklářští výtvarníci, technologové, podnikatelé, studenti a pedagogové | 2 |  |  | 4 | 10 |  |
| 7 | Prezentace technických a technologických poznatků a moderních materiálů a použití skla ve výtvarném umění formou přednášek, workshopů a symposií |  | Sklářští výtvarníci, technologové, podnikatelé, studenti a pedagogové | 1 |  |  | 3 | 10 |  |
| PČ 8 | Prezentace výtvarníků (výstavy, soutěže): vytvoření dramaturgie výstav, zajištění expozičních předmětů, příprava katalogů, organizační zajištění akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Autorské či tematické výstavy |  | Sklářští výtvarníci, studenti, odborná veřejnost | 1 |  |  | 3 | 40 |  |
| 8 | Pořádání výtvarné soutěže - předpokládaná průměrná účast 80 osob na vyhodnocení – navazuje na stávající činnost ČSS |  | Studenti vysokých a vyšších odborných škol | 1 |  |  | 1 | 80 |  |
| PČ 9 | Expozice soudobého sklářského umění (vytvoření libreta, instalace sbírek, inventarizace a vytvoření katalogů, nákup sbírky Crystalexu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Expozice současného sklářského umění | Sklářští výtvarníci, technologové, podnikatelé, studenti a pedagogové |  | 1 |  |  | 30 | 1 |  |
| 9 | Činnost dokumentačního centra publikací, textů, fotografií, návrhů, disertačních prací, katalogů výstav se zaměřením na současné sklářské výtvarné umění v podobě fyzických dokumentů a IT databáze | Sklářští výtvarníci, technologové, podnikatelé, studenti a pedagogové |  | 1 |  |  | 30 | 1 |  |
| 9 | Metodická a expertní podpora vydávání populárních publikací a knih o historii sklářství v součinnosti s odbornými partnery, resp. spolupracujícími institucemi projektu | Autoři knih – sklářští výtvarníci, technologové, výzkumníci |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ 10 | Vzdělávací akce pro laickou veřejnost (příprava kurzů aj. akcí, zajištění přednášejících, vytvoření informačních aj. materiálů) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prezentace sklářské huti František s expozicemi soudobého sklářského umění | Veřejnost – zájemci o sklářství |  | <1 |  |  | 300 | 5 |  |
| 10 | Pořádání osvětových akcí pro základní a střední školy z celé ČR (školní výlety, prezentace) | Žáci a studenti základních a středních škol |  | 1 |  |  | 15 | 30 |  |
| 10 | Informační služba pro zájemce o sklářské umění – webové informace o výstavách a dalších akcích | Návštěvníci webových stránek |  |  |  |  |  | 500 |  |

Příloha č. 2  Harmonogram poradenských služeb

| Služba | I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII.12 | IX.12 | X.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IX.13 | X.13 | XI.13 | XII.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 a) |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 b) |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 c) |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 a) |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 b) |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 c) |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 a) |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 b) |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 c) |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 a) |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 b) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 c) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 d) |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 e) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 f) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 g) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 1.4 i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 j) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 a) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 b) |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 c) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Služba | I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII.12 | IX.12 | X.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IX.13 | X.13 | XI.13 | XII.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 a) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 b) |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 c) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 2.2 a) |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 b) |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 c) |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 2.3 a) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 b) |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 c) |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |

Příloha č. 3  Předpokládaná výše ceny za dílčí plnění

  - dílčí plnění pod bodem 1.1) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 1.2) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 1.3) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 1.4) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 1.5) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 2.1) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 2.2) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

  - dílčí plnění pod bodem 2.3) 	hodin: …..……..…; cena bez DPH: …………………………….. Kč

Doba trvání jedné akce

Počet akcí ročně

Počet účastníků jedné akce